ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Οργάνωση και Υλοποίηση δώδεκα (12) ενημερωτικών ημερίδων

Π 6.1 Δώδεκα Ενημερωτικές Ημερίδες (Γενικό Κοινό, ΑΜΕΑ και Εθελοντές) στις τέσσερεις Περιφερειακές ενότητες

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να διοργανώσει μία ενημερωτική ημερίδα για κάθε ειδικό κοινό ενδιαφέροντος (γενικό κοινό, ΑΜΕΑ και εθελοντές) και ανά Περιφερειακή Ενότητα, δηλαδή συνολικά 12 ενημερωτικές ημερίδες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει:

Υποβολή προτάσεων για τον προγραμματισμό και για την πρόσκληση ομιλητών

Υλοποίηση σχεδιασμού και αποστολής προσκλήσεων στο στοχευόμενο κοινό ανά Ημερίδα

Δημιουργία φακέλου εκδήλωσης, που θα περιλαμβάνει - Πρόγραμμα εκδήλωσης - 16σέλιδο ενημερωτικό έντυπο

Επικοινωνιακή Υποστήριξη των Ημερίδων - Πρόκληση δημοσιεύσεων σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ της Περιφέρειας για τη διοργάνωση των Ημερίδων μέσω αποστολής ενημερωτικών και απολογιστικών δελτίων τύπου (συνολικά 24 Δελτία Τύπου) - Διοργάνωση τεσσάρων Συνεντεύξεων Τύπου (μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα) - Δημιουργικό σχεδιασμό, εκτύπωση και διανομή 800 4χρωμων αφισών σε τέσσερα θέματα, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα - Δημιουργία και διαχείριση σελίδας κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο (facebook)

Οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη των Ημερίδων με 2 τουλάχιστον άτομα και δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης Η/Υ και εκτυπωτή σε κάθε Ημερίδα

Έκδοση σχετικών πιστοποιητικών παρακολούθησης στους εμπλεκόμενους Φορείς

Εξασφάλιση των κατάλληλων χώρων για την διοργάνωση των Ημερίδων και των Συνεντεύξεων Τύπου

Ανάληψη αποκλειστικής ευθύνης για την πρόσκληση, παρουσία και φιλοξενία των ομιλητών στις Ημερίδες

Εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού (περιλαμβανομένου του οπτικοακουστικού υλικού) για τις εργασίες των Ημερίδων και των Συνεντεύξεων Τύπου

Παροχή catering για (1) ένα coffee break για κάθε μία ημερίδα για τουλάχιστον 100 συμμετέχοντες ανά Ημερίδα

Διάθεση και διανομή σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή υλικού προβολής και προϊόντων που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Κατασκευή και τοποθέτηση δύο 2 μπάνερ σε κάθε Ημερίδα και Συνέντευξη Τύπου (με μηχανισμό στήριξης και θήκη μεταφοράς, διάστασης 200x80cm με 4χρωμη εκτύπωση)

Φωτογραφική κάλυψη, την ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση των εργασιών των ημερίδων

Μεταφορά υλικού

Απολογισμό των εργασιών των ημερίδων όπου θα περιλαμβάνεται αποδελτίωση δημοσιευμάτων μέχρι καθορισμένης ημερομηνίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αφίσα

Διάσταση:		30x40cm

Χαρτί:		wood free 100gr

Εκτύπωση:		4χρωμία

Ποσότητα:		800 αντίτυπα (4 θεματικά  x  200 αντίτυπα)

Π 6.2 Ενημερωτικό Υλικό

Στο πλαίσιο της παρούσης δράσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παραγωγή του Ενημερωτικού Υλικού (τρία διαφορετικά έντυπα για κάθε ειδικό κοινό)

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει:

- Το δημιουργικό σχεδιασμό

- Την παραγωγή

- Τη μεταφορά

- Την παράδοση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

16σέλιδο έντυπο

Διάσταση σελίδας:	10x14cm

Σελίδες:		16-32

Χαρτί:			wood free 120gr

Εκτύπωση:		4χρωμία

Βιβλιοδεσία:		καρφίτσα

Ποσότητα:		6.000 αντίτυπα (3 θεματικά  x  2.000 αντίτυπα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου: |  |
| --- | --- |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: |  |
| Υπεύθυνος σύνταξης: |  |
| Τηλέφωνο επικοινωνίας: |  |
| Fax επικοινωνίας: |  |
| E-mail: |  |

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Παραπομπή σε τμήμα των Τεχνικών Προδιαγραφών | Παραπομπή σε σελίδα | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |